РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

08.11.2013                                                                                                         №

с. Екатеринославка

Об утверждении плана - графика подготовки и проведения единого государственного экзамена в Октябрьском районе в 2014 году

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2009 № 57, приказом Министерства образования и науки Амурской области от 05.11.2013 года № 1342,  в целях координации работ по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2014 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план - график подготовки и проведения единого государственного экзамена в Октябрьском районе в 2014 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя   начальника отдела образования Кузнецову С.В.

Начальник отдела образования 				               О.И.Жуковина

Кузнецова С.В.

22089

Приложение к приказу отдела образования администрации муниципального образования Октябрьский район от 08.11.2013 №

План-график

подготовки и проведения единого государственного экзамена

в  Октябрьском районе в 2013  году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного за организацию единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в отделе образования, общеобразовательных учреждениях. | До 01. 11.2013 | Жуковина О. И. Руководители ОУ |
| 1.2. | Подготовка информации: -о сети пунктов проведения ЕГЭ (далее - ППЭ); -о руководителях ППЭ; - об организаторах ЕГЭ; - о муниципальных операторах - об общественных наблюдателях | До 1 февраля | Кузнецова С.В. Винникова О.А. |
| 1.3 | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ЕГЭ лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 1 января | Руководители ОУ Кузнецова С.В. |
| 1.4 | Согласование взаимодействия отдела образования и служб: - ГУ МО МВД России «Октябрьский» Амурской области; - МУЗ Октябрьская ЦРБ - п.г.т. Новобурейский Управление ФСБ по Амурской области; - ФГКУ «8 ПЧФПС по Амурской области»; - Октябрьский филиал открытого акционерного общества « Ростелеком» | май | Жуковина О.И. |
| 1.5. | Подготовка предложений по составу: - председателей, заместителей председателей, членов предметных комиссий; - руководителей и организаторов ППЭ; - конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК | до 15 февраля до 15 февраля до 15 февраля до 10 мая | Жуковина О.И. |
| 1.6. | Утверждение: - количества и мест расположения ППЭ; - максимального числа участников ЕГЭ по каждому ППЭ - утверждение порядка и схем доставки участников ЕГЭ к ППЭ: | до 15 февраля до 10 марта до 15 мая | Кузнецова С.В. |
| 1.7. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15 мая | Кузнецова С.В. |
| 1.8. | Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ | весь период | Руководители ППЭ |
| 2. | Организационно- техническое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования регионального компонента ФИС ЕГЭ, приёма и внесения сведений, их обработка, хранение и использование. | Весь период | КузнецоваС.В. Батурин А.С. |
| 2.2. | Определение схем участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) |  |  |
| 2.3. | Формирование порядка, сроков и транспортных схем доставки В ППЭ и обратно: -Участников ЕГЭ - экзаменационных материалов ЕГЭ | Апрель- май | Кузнецова С.В. Вииникова О.А. |
| 2.4. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения проведения ЕГЭ | декабрь 2013 года | Жуковина О.И. |
| 2.5. | Обеспечение условий для функционирования: - пунктов проведения ЕГЭ | до 1 апреля | Руководители ППЭ Руководители ОУ |
| 3. | Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Подготовка приказов: -О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в ФИС ЕГЭ. - О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования на территории Октябрьского района в 2014 году. - Об обеспечении режима информационной безопасности при проведении ЕГЭ. | январь | Кузнецова С.В. |
| 3.2. | Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем: - О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных об участниках и результатах ЕГЭ - О сроках и порядке ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету | февраль март - апрель | Кузнецова С.В. |
| 4. | Мероприятия по формированию региональной базы данных |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | По графику | Кузнецова С.В. Батурин А.С. |
| 5. | Организация обучения: | весь период |  |
|  | - Участие специалистов отдела образования, ответственных за проведение ЕГЭ в обучении в РЦОИ -участие руководителей ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, экспертов предметных комиссий, общественных наблюдателей в обучающих семинарах - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; - организаторов в аудитории - общественных наблюдателей | до 15 апреля | Кузнецова С.В. Батурин А.С. Руководители ОУ Винникова О.А. Кузнецова С.В. |
| 5.1. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в формате ЕГЭ | Февраль 2014 года | Кузнецова С.В. Руководители ОУ |
| 6. | Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ в СМИ, на официальных сайтах министерства Амурской области, РЦОИ, отдела образования | весь период | Кузнецова С.В. |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием руководителей ОУ, общественности; | весь период | Кузнецова С.В. Винникова О.А. |
| 6.1.2. | Взаимодействие с сайтами информационной поддержки вузов и ссузов | весь период | Кузнецова С.В. Руководители ОУ |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель | Кузнецова С.В. Винникова О.А. Руководители ОУ |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель | Винникова О.А. |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Руководители ОУ |
| 6.5. | Организация работы «горячих» телефонных линий для участников ЕГЭ, их родителей, общественных наблюдателей, специалистов. | Весь период | Кузнецова С.В. |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ | на этапе государственной (итоговой) аттестации |  |
| 1.1. | Тиражирование и выдача выпускникам пропуска установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15 мая | Руководители ОУ |
| 1.2 | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь | Кузнецова С.В. Винникова О.А. Руководители ОУ |
| 1.3. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года | август | Кузнецова С.В. Винникова О.А. |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ; | апрель-июль | общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-август | Руководитель ППЭ общественные наблюдатели |
| 3. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ | до 25 июня | Кузнецова С.В. Руководители ОУ |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (абитуриентам) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1 июля | Отдел образования Образовательные учреждения |
| 5. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Анализ информации о результатах ЕГЭ; | июнь - июль | Кузнецова С.В. Винникова О.А. |
| 5.2. | Подготовка отчётов в министерство образования о проведении ЕГЭ | до 1июля | Кузнецова С.В. |