| Рассмотрено на Педагогическом Совете МОУ лицея № 82 «____»_____________2010 г. Протокол № ________ | «Утверждаю» Директор МОУ Лицея № 82 Л.Н.Марусина | «Согласовано» Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района _______________ Е.В.Табаровец |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТА

на 2010 – 2011 учебный год

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ЛИЦЕЯ № 82

п. КАМЕНОЛОМНИ

ОКТЯБРЬСКОГО (С) РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П. КАМЕНОЛОМНИ

2010 г.

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программное управление процессами введения стандарта на 2010-2011 г.г. |
| --- | --- |
| Назначение Программы | Программа является организационно-управленческой основой подготовки лицея к введению ФГОС. Программа призвана обеспечить координацию действий всех участников образовательного процесса по выполнению требований к результатам образования, требований к структуре основной образовательной программы, требований к условиям реализации основной образовательной программы |
| Основание разработки Программы | Приказ по МОУ лицею № 82 от 10.11.2010 г. № 36/3 «О разработке Программы управления введения ФГОС начального образования» |
| Документы, используемые для разработки программы | Закон «Об образовании» Российской Федерации от 10.07.1992г № 3266-1 (в редакции Федеральных законов от 21.07.2005г); Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2012 годы»; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Приказ МО и ПО Ростовской области от 30.06.2010 г. № 582 «Об утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года /утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р/ Государственная программа "Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009 - 2012 г.г." Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; Программа развития лицея на 2010-2013 г.г. |
| Разработчик Программы | Зам. директора по УМР Машлякевич С.Ю., МО учителей начальных классов |
| Исполнители Программы | Участники образовательного процесса МОУ лицея № 82, родительская общественность, социальные партнеры |
| Цель Программы | Обеспечение введения ФГОС в соответствии с нормами и регламентами законодательной базы всех уровней управления образованием |
| Задачи Программы | - скоординировать действия педагогического коллектива по подготовке лицея к введению ФГОС; - ввести программно-целевое управление процессами подготовки лицея в соответствии с требованиями стандарта; - спроектировать решение проблемных зон образовательной деятельности для успешного выполнения требований стандарта; - организовать профессионально-общественное сообщество для консолидации усилий всех участников образовательного процесса в целях успешной реализации требований стандарта и разделения ответственности за качество образовательных результатов; - создать управленческий механизм введения ФГОС в соответствии с установленными регламентами |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2010-2011 гг. I этап - ноябрь-декабрь 2010 г.: создание банка материалов ФГОС, повышение квалификации педагогов (семинары и др.), создание Совета по введению ФГОС начального общего образования, разработка календарного плана по внедрению Программы стандарта; формирование временных творческих групп по созданию единичных проектов. II этап - январь-май 2011 г.: разработка нормативно-правовой и инструктивно-методической документации для ключевых направлений реализации Программы внедрения ФГОС на начальной ступени обучения; создание проекта учебного плана начальной школы на основе БУП, мониторинг ресурсного оснащения лицея, создание проекта основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. III этап - июнь-сентябрь 2011 г.: организация учебного процесса в начальной школе (1-е классы) на основе требований стандарта, корректировка плана внутрилицейского контроля, обобщение результатов реализации Программы подготовки лицея к введению ФГОС, разработка системы внешней оценки лицея на основе общественно-профессиональной экспертизы. |
| Структура (основные направления) программы | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС; Научно-методическое обеспечение Программы; Проектирование образовательной среды; Моделирование основной образовательной программы (ООП); Модернизация системы внутришкольного контроля; Консолидация усилий всех участников образовательного процесса; Улучшение материально-технических условий. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета района, собственных средств. |
| Важнейшие показатели Программы | - доля учащихся, осваивающих общеобразовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС; - количество оборудованных учебных кабинетов для реализации стандарта; - доля учащихся, охваченных внутрилицейской системой дополнительного образования: - позитивная динамика внеучебных достижений учащихся; - количество педагогов, повысивших уровень квалификации по проблемам ФГОС; - количество педагогов, имеющих квалификационные категории (75%); - доля учителей, активно пользующихся Интернет-ресурсами и ИКТ; - доля учащихся, повысивших показатели состояния физического и психического благополучия; - повышение рейтинга лицея по результатам обследования качества образования; - доля учащихся, родителей, учителей, удовлетворенных образовательной деятельностью лицея; - степень соответствия ресурсного оснащения учебного процесса требованиям стандарта. |
| Ожидаемый результат | Качественная подготовка и организация учебного процесса в начальной школе на основе требования стандарта. Готовность учителей начальных классов к реализации основной образовательной программы начальной ступени образования. Пополнение ресурсного обеспечения лицея в соответствии с требованиями ФГОС. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет по введению ФГОС начального общего образования. |

Задачи подготовительного периода

Федеральный государственный стандарт общего образования определяет основные требования к результатам освоения основной образовательной программы, к структуре основной образовательной программы и условиям ее реализации. Целевые ориентиры базируются на повышенной мотивации, самоорганизации и самореализации всех участников образовательного процесса.

Цели образования на 1 ступени:

1. начальное общее образование

- формирование системы учебных и познавательных мотивов: умение принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного развития;

Исходя из основных функций стандартизации образования и новых подходов в предъявлении требований новых стандартов, лицей определяет основные задачи подготовительного периода:

- спланировать административно-общественное управление процессами подготовки лицея к введению требований стандарта;

- организовать научно-методическое сопровождение подготовки содержательных программных документов на основе требований стандарта;

- спланировать повышение квалификации педагогов на базе РО ИПК и ПРО;

- активизировать внутришкольную систему повышения профессионального уровня педагогов по проблемам введения стандарта;

- провести мониторинг ресурсной оснащенности образовательного процесса в соответствии с требованиями стандарта;

- модернизировать внутришкольный контроль в соответствии с требованиями к результатам образования и системой оценки достижений учащихся;

- сделать анализ материально-технических и бытовых условий для участников образовательного процесса;

- разработать локальные нормативно-правовые акты по введению ФГОС;

- смоделировать основную образовательную программу школы на 2011-2012 учебный год на основе единых требований к структуре программного документа;

- ввести лекторий для родительской общественности;

- произвести организационные и административные изменения в должностных инструкциях, в структуре управления, в системе методической работы;

- создать информационно-содержательный банк материалов ФГОС;

- расширить социальное и профессиональное пространство на основе сетевого взаимодействия по актуальным проблемам ФГОС;

- ввести федеральный государственный образовательный стандарт на начальной ступени обучения на основе приведения всех компонентов образовательного процесса в соответствие с требованиями стандарта;

- активизировать организационно-экономические механизмы стимулирования инновационной деятельности педагогов в условиях введения ФГОС.

Направления деятельности:

| Содержание деятельности | Участники выполнения Программы | Этапы | Орган, ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Нормативно-правовое сопровождение введение ФГОС. |
| 1. Создание Совета по введению ФГОС начального общего образования. | Администрация лицея, руководитель МО, учителя | + |  |  | Марусина Л.И. |
| 2. Подготовка локальных актов: Положение о Совете по введению ФГОС начального общего образования; Новая должностная инструкция учителя начальных классов; Новая должностная инструкция заместителя директора; О проведении мониторинга ресурсного оснащения кабинетов начальных классов; Разработка модели договора между лицеем и родителями учащихся первых классов, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС; Внесение изменений в Устав лицея, Программу развития; Составление дополнительных соглашений, договоров с социальными партнерами для расширения дополнительных образовательных услуг; Разработка Положения об аттестации педагогических работников; Разработка Положения об оценке достижений обучающихся; | Администрация, учителя, социальные партнеры | + + |  | + + + + + + + | Марусина Л.И. Машлякевич С.Ю. |
| Разработка проекта учебного плана для первых классов |  |  | + |  | Машлякевич С.Ю. |
| Научно-методическое обеспечение реализации Программы. |
| 1. Организация постоянно действующего методического семинара по изучению материалов стандарта с привлечением методистов МАУ ИМК и специалистов Отдела образования. | Учителя начальных классов | + | + | + | Марусина Л.И. Машлякевич С.Ю. |
| Формирование банка методических рекомендаций: для учителей начальных классов, для педагогов-психологов | Учителя начальных классов |  | + | + | Бондаренко Е.А. Мартюк Н.В. |
| 2. Проведение педагогического совета | Учителя начальных классов |  |  | + | Марусина Л.И. Машлякевич С.Ю. |
| 3. Проведение методических семинаров: | Учителя начальных классов, учащиеся |  | + |  | Рук-ль МО |
| Изучение нормативных документов: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» | Учителя начальных классов |  | + |  | Зам. директора по УМР в начальной школе |
| Результат освоения предметных программ начального общего образования: «Планируемые результаты начального общего образования», «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» | Учителя, учащиеся, родители |  | + |  | Творческая группа |
| Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе | Учителя начальных классов, учащиеся, родители |  |  | + | Машлякевич С.Ю. Бондаренко Е.А. |
| Проектные задачи в начальной школе | Учителя начальных классов, учащиеся, родители |  |  | + | Рабочая группа |
| Оценочные работы достижений учащихся | Учителя начальных классов, учащиеся |  | + | + | Машлякевич С.Ю. Бондаренко Е.А. |
| Разработка диагностического инструментария по различным направлениям деятельности | Апрель-май, 2011 г. |  | + |  | Бондаренко Е.А. |
| Проектирование образовательной среды |
| 1. Формирование рабочей группы по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени лицея и органов управления программой введения (создание Совета по введению ФГОС, см. п.1.) | Учителя | + |  |  | Машлякевич С.Ю. |
| 1. Оснащение учебных кабинетов ресурсами в соответствии с требованиями стандарта (действующий документ - Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417). | Учителя |  | + | + | Администрация лицея |
| 3. Создание инфраструктуры для проектной и исследовательской деятельности в ходе урочной и внеурочной работы. | Учителя |  | + | + | Администрация лицея |
| 3.1.Разработать модель ИКТ-среды, используемой: при подготовке педагогов к урокам и в ходе уроков; при индивидуальной подготовке учащихся; при измерении, контроле и оценке результатов обучения; при управлении образовательным процессом. | Учителя |  |  | + | Администрация лицея |
| Моделирование основной образовательной программы (ООП) |
| 1. Осуществить коррекцию Примерной программы, учитывая особенности и возможности УМК по реализации фундаментального ядра содержания начального образования. | Творческие группы |  | + |  | Машлякевич С.Ю. |
| 2. Показать специфику лицея (по Стандарту программа должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников, при этом соотношение 80% - 20% необходимо использовать для каждого раздела этого документа). | Творческие группы |  | + |  | Машлякевич С.Ю. |
| 3. Проектирование содержания каждого из разделов образовательной программы с учетом ФГОС НШ, примерной ООП, УМК и специфики лицея. | Творческие группы |  | + | + | Машлякевич С.Ю. |
| Разработка рабочих программ по предметам | Учителя начальных классов |  |  | + | Бондаренко Е.А. |
| 5. Создание ООП на 2011-2012 уч. год. | Все участники образовательного процесса |  |  | + | Машлякевич С.Ю. |
| Модернизация системы внутришкольного контроля. |
| 1. Обобщение опыта учителей начальной школы по оценке динамики образовательных достижений учащихся. | Учителя |  |  | + | Зам. директора |
| 2. Разработка системы мониторинговых обследований личностных результатов, подбор измерителей, методик, инструментария. | Учителя |  |  | + | Творческие группы |
| 3.Введение портфолио в начальной школе в соответствии с предложенной формой в материалах стандарта. | Учителя |  |  | + | Зам. директора, руководитель МО |
| 4.Организация работы по созданию измерителей планируемых результатов. | Учителя, родители |  |  | + | Зам. директора, руководитель МО |
| 8.Анализ образцов представленных заданий и разработка аналогичных измерителей по предметам начальной школы. | Творческие группы |  |  |  | Зам. директора, руководитель МО |
| 9.Создание модели внутренней оценки как системы, обеспечивающей качество образования. | Все участники образовательного процесса |  |  |  | Зам. директора, руководитель МО |
| Консолидация усилий всех участников образовательного процесса |
| 1. Работа с родительской общественностью: - проведение родительских собраний; - проведение школьной конференции «Стандарт как гарант качества общего образования»; - привлечение родителей к проектно-исследовательскому творчеству детей, создание семейных проектов. | родители |  | + | + | Марусина Л.И. Машлякевич С.Ю. Бондаренко Е.А. |
| 2. Работа с Учредителем (отдел образования Администрации Октябрьского района) по вопросам модернизации материально-технических условий. | Педколлектив лицея | + | + | + | Администрация лицея |
| 3. Работа с центрами дополнительного образования детей для организации внеучебной деятельности. | Учителя, родители, учащиеся | + | + | + | Тв. группы |
| 4. Участие в проблемных семинарах по реализации требований стандарта (круглых столах, обмен опытом) | Учителя, административный персонал лицея | + | + | + | Администрация лицея |
| Улучшение материально-технических условий |
| 1. Обеспечение образовательного процесса оборудованием в соответствии с требованиями стандарта (книгопечатная продукция, печатные пособия, экранно-звуковые пособия, ТСО, игры и игрушки, учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, натуральные объекты и др.) | Администрация лицея, учителя, родители, муниципалитет | + | + | + | Администрация лицея |
| 2. Формирование необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических ресурсов для реализации основной образовательной программы. | Администрация, учителя | + | + | + | Администрация лицея |
| 3. Создание санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ. | Администрация, муниципалитет |  |  | + | Администрация лицея, муниципа- литет |